## Hoja1
PLAN DE EJECUCIÓN Y MONITOREO 2026 PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - DECRETO 1122 DE-2024
Componente | Acción estratégica | Número de actividad | Actividad | Entregable | Responsable | Tipo indicador | Unidad de medida | Programación | Meta | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Evidencias
Transversal | Planeación | 1 | Expedir y socializar el procedimiento Gestión del Programa de Transparencia y Ética Pública. | Procedimiento documentado, aprobado y socializado. | Oficina de Planeación | Gestión | Número | Febrero
Estratégico: Administración de riesgos | 1.1. Gestión de riesgos para la integridad pública | 2 | Elaborar informes de seguimiento a la Política de Riesgos | Matriz de seguimiento | Planeación y Jurídca | Gestión | Número | Abril
Estratégico: Administración de riesgos | 1.1. Gestión de riesgos para la integridad pública | 3 | Ajustes a la política para la actualización del producto incluyendo riesgos de daño antijurídico | Politica de riesgos ajustada y/o actualizada | Dirección y Planeación | Gestión | Número | Mayo
Estratégico: Administración de riesgos | 1.1. Gestión de riesgos para la integridad pública | 4 | Realizar las actividades de Fortalecimiento de la política de Control Interno. | Reporte del acompañamiento realizado en la elaboración del mapa de aseguramiento y Mapas de riesgos actualizados de los 17 procesos. | Oficina Asesora de Planeación | Gestión | Porcentaje | Marzo Abril Mayo Julio
Estratégico: Administración de riesgos | 1.1. Gestión de riesgos para la integridad pública | 5 | Socializar ajustes a la política de riesgos | Politica de riesgos | Dirección, Planeación y Juridica | Gestión | Porcentaje | Abril Mayo
Estratégico: Administración de riesgos | 1.2. Canales de denuncia | 6 | Mantener actualizado el Link de "Atención al Ciudadano", con información que oriente al ciudadano sobre la forma de presentar las PQRSD. | Canal de atención virtual optimizado | Oficina de Atencion al Ciudadano, TIC | Gestión | Porcentaje | Marzo Junio Septiembre
Estratégico: Redes y articulación | 2.1. Redes internas | 7 | Definir y publicar el cronograma de los espacios de diálogo presenciales y virtuales de la entidad identificando metodología, temática y grupos de valor invitados por espacio orientado a ciudadanos | Cronograma de actividades | Oficina de Planeación | Gestión | Número | Marzo
Estratégico: Redes y articulación | 2.1. Redes internas | 8 | Conformar equipos de trabajo, con los miembros de las diferentes áreas estrategicas misionales, de apoyo, de evaluacion independiente que articule los ejercicios de rendición de cuentas | Estrategia de rendición de cuentas | Oficina de Planeación | Gestión | Porcentaje | Enero Febrero
Estratégico: Redes y articulación | 2.2. Redes externas | 9 | Diseñar protocolo para la identificación y el seguimiento de los compromisos derivados de los espacios de diálogo | Estrategia de rendición de cuentas implementada | Oficina de Planeación | Gestión | Número | Febrero
Estratégico: Redes y articulación | 2.2. Redes externas | 10 | Desarrollar acciones de diálogo y formación conla comunidad. | Actividades de formación | Oficina de Planeación y Comunicaciones | Gestión | Número | Febrero
Estratégico: Redes y articulación | 2.2. Redes externas | 11 | Divulgar información sobre los logros y resultados institucionales de la entidad | Contenidos informativos elaborados y/o publicados | Comunicaciones | Gestión | Número | Marzo
Estratégico: Modelo de Estado Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | 12 | Publicación Informe audiencia de rendición de cuentas | Informe de Audiencia | Oficina de Planeación | Gestión | Porcentaje | Julio Agosto
Estratégico: Modelo de Estado Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | 13 | Socializar en los diferentes espacios de inducción, reinducción y capacitación los riesgos de corrupción identificados en la institución | Documento socializado | Talento humano | Gestión | Porcentaje | Agosto
Estratégico: Modelo de Estado Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | 14 | Elaborar y Publicar Matriz de Riesgos de Corrupción en página Web INDETUR | Documento publicado | Oficina de Planeación y TI | Gestión | Porcentaje | Octubre
Estratégico: Modelo de Estado Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | 15 | Incluir y ejecutar dentro del plan auditor de la oficina de control interno institucional, el seguimiento a los mapas de riesgo de la entidad. | Plan anual de auditoria y seguimientos | Oficina de Control Interno | Gestión | Número | Junio
Estratégico: Modelo de Estado Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | 16 | Elaboración, rendición y publicación de informes de ley | Informes | Oficina de Control interno | Gestión | Número | Diciembre
Estratégico: Modelo de Estado Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | 17 | Publicación Informe de Gestión anual. | Informe de Gestión preliminar | Oficina de Planeación | Gestión | Número | Octubre
Estratégico: Modelo de Estado Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | 18 | Ajustar y/o socializar el Manual unico de Rendicion de cuentas | Estrategia de rendición de cuentas implementada | Oficina de Planeación | Gestión | Porcentaje | Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Estratégico: Modelo de Estado Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | 19 | Difundir y gestionar enlaces para ofertar capacitaciones que fortalezcan las habilidades de los servidores públicos en la atención a la ciudadanía. | Plan Estrategico de Talento Humano ejecutado | Talento Humano | Gestión | Porcentaje | Abril Mayo
Estratégico: Modelo de Estado Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | 20 | Medir el grado de satisfacción del servicio al cliente (Ciudadanía) que brinda la entidad, del periodo anterior. | Plan Estrategico de Talento Humano ejecutado | Talento Humano | Gestión | Porcentaje | Febrero Marzo
Estratégico: Modelo de Estado Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | 21 | Publicación Informe resultados audiencia Rendición de Cuentas | Informe de Gestión definitivo | Oficina de Planeación | Gestión | Número | Septiembre
Estratégico: Modelo de Estado Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | 22 | Campaña Interna y Externa para promover la Transparencia y Éticá Publica | Piezas Comunicacionales Liderar Evento de socialización del programa de transparencia de INDETUR | Oficina de Control interno | Gestión | Número | Septiembre Diciembre
Estratégico: Modelo de Estado Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | 23 | Publicar Semestralmente el reporte de seguimientos realizados por la Segunda Línea de Defensa al Mapa de riesgos de Corrupción. | Reporte de Seguimiento al Mapa de Riesgos Corrupción. | Oficina de Planeación | Gestión | Porcentaje | Marzo Junio Septiembre Diciembre
Estratégico: Modelo de Estado Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | 24 | Aplicar, consolidar y hacer seguimiento a las encuestas de satisfacción y PQRS de usuarios y actores del sector turismo (visitantes, operadores, prestadores de servicios turísticos) | IInforme de resultados de encuestas y análisis de las PQRS | Oficina de Atencion al Ciudadano, Gestión Documental y Oficina de Control interno | Gestión | Porcentaje | Junio Diciembre
Estratégico: Modelo de Estado Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | 25 | Aplicar y hacer seguimiento a las encuestas aplicadas a los usuarios. | Base de datos descargada del formulario "Registro para Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias, Sugerencias o Felicitaciones | Oficina de Atencion al Ciudadano, Gestión Documental | Gestión | Porcentaje | Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Estratégico: Modelo de Estado Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | 26 | Recibir, radicar y verificar los derechos de petición recibidos en la entidad. | Base de datos radicados Sistema de Gestión Documental | Oficina de Atencion al Ciudadano, Gestión Documental | Gestión | Porcentaje | Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Estratégico: Modelo de Estado Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | 27 | Actualizar contenidos de “Atención y servicios a la ciudadanía” en la página web institucional | Informe de actualización de contenidos y mesas de trabajo realizadas | TIC, Comunicaciones | Gestión | Número | Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Estratégico: Modelo de Estado Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | 28 | Brindar asistencia técnica interna a proyectos institucionales (turismo, desarrollo económico o infraestructura local) | Matriz consolidada de asistencias técnicas realizadas | Dirección y Planeación | Gestión | Número | Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Estratégico: Modelo de Estado Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | 29 | Orientar a organizaciones comunitarias y grupos de valor sobre programas, convocatorias o beneficios institucionales | Registro consolidado de asistencias y orientaciones brindadas | Oficina de Atencion al Ciudadano, TIC | Gestión | Número | Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Estratégico: Modelo de Estado Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | 30 | Actualizar contenidos de todas las Direcciones en la página web institucional | Informe de actualización de contenidos por direcciones | Todas las direcciones , Subdirección Corporativa y TI | Gestión | Número | Febrero Julio Diciembre
Estratégico: Modelo de Estado Abierto | 3.2. Integridad pública y cultura de la legalidad | 31 | Elaborar e implementar una estrategia de consolidación de la integridad y la cultura de la legalidad en el Instituto | Estrategia diseñada. Dos informes de la implementación de la estrategia. | Talento Humano | Gestión | Número | Febrero Julio Diciembre
Estratégico: Modelo de Estado Abierto | 3.2. Integridad pública y cultura de la legalidad | 32 | Documentar orientaciones y lineamientos para la gestión de conflictos de interés en el Sistema Integrado de Gestión. | Documentos de lineamientos para la gestión de conflictos de interés, incorporados al Sistema Integrado de Gestión. | Talento Humano | Gestión | Porcentaje | Noviembre
Estratégico: Modelo de Estado Abierto | 3.3. Diálogo y corresponsabilidad | 33 | Realizar espacios de diálogo directo con ciudadanía (mesas, foros o encuentros participativos) | Actas y memorias de los espacios de diálogo realizados | Oficina de Atencion al Ciudadano, Comunicaciones. | Gestión | Porcentaje | Marzo Junio Septiembre Diciembre
Estratégico: Modelo de Estado Abierto | 3.3. Diálogo y corresponsabilidad | 34 | Implementar ejercicios de rendición de cuentas participativa (presenciales o virtuales) | Informe de rendición de cuentas con participación ciudadana | Planeación, Comunicaciones | Gestión | Porcentaje | Marzo Junio Septiembre Diciembre
Estratégico: Modelo de Estado Abierto | 3.3. Diálogo y corresponsabilidad | 35 | Diseñar e implementar mecanismos de consulta ciudadana sobre proyectos institucionales | Informe de resultados de consultas realizadas | TIC, Planeación | Producto | Número | Enero Julio
Estratégico: Modelo de Estado Abierto | 3.3. Diálogo y corresponsabilidad | 36 | Habilitar canales digitales para interacción con la ciudadanía (encuestas, buzones, formularios). | Reporte de uso y resultados de los canales habilitados | TIC | Gestión | Porcentaje | Febrero Julio Diciembre
Estratégico: Modelo de Estado Abierto | 3.3. Diálogo y corresponsabilidad | 37 | Promover ejercicios de control social sobre proyectos institucionales | Informe de seguimiento con participación de veedurías o ciudadanía | Oficina de Control interno, Comunidad | Gestión | Porcentaje | Septiembre
Estratégico: Modelo de Estado Abierto | 3.3. Diálogo y corresponsabilidad | 38 | Realizar jornadas de socialización de proyectos con grupos de valor | Informe de jornadas realizadas | Subdirección Corporativas | Gestión | Número | Diciembre
Estratégico: Modelo de Estado Abierto | 3.3. Diálogo y corresponsabilidad | 39 | Implementar estrategias de corresponsabilidad con actores locales (comunidades, asociaciones, sector privado) | Documento de acuerdos o compromisos generados | Dirección y Comunidad | Resultado | Número | Marzo Junio Septiembre Diciembre
Estratégico: Modelo de Estado Abierto | 3.3. Diálogo y corresponsabilidad | 40 | Publicar resultados de participación ciudadana en la página web institucional | Informe de publicación de resultados | TIC, Comunicaciones | Resultado | Número | Marzo Junio Septiembre Diciembre
Estratégico: Modelo de Estado Abierto | 3.3. Diálogo y corresponsabilidad | 41 | Evaluar la percepción ciudadana sobre la gestión institucional | Informe de encuesta de percepción ciudadana | Oficina de Atencion al Ciudadano | Gestión | Número | Agosto
Estratégico: Modelo de Estado Abierto | 3.3. Diálogo y corresponsabilidad | 42 | Generar espacios de retroalimentación ciudadana sobre servicios institucionales | Informe de mejoras implementadas a partir de la retroalimentación | Todas las áreas | Resultado | Número | Junio Diciembre
Estratégico: Modelo de Estado Abierto | 3.3. Diálogo y corresponsabilidad | 43 | Implementar mesas de co-creación con ciudadanía para la formulación o mejora de proyectos institucionales | Documento de propuestas construidas con la ciudadanía | Oficina de Planeación, Direcciones | Resultado | Número | Junio Diciembre
Estratégico: Modelo de Estado Abierto | 3.3. Diálogo y corresponsabilidad | 44 | Desarrollar ejercicios de presupuestos participativos en iniciativas o proyectos priorizados | Informe de priorización participativa y resultados | Oficina de Planeación | Producto | Número | Septiembre Octubre Noviembre
Estratégico: Modelo de Estado Abierto | 3.3. Diálogo y corresponsabilidad | 45 | Crear una red de líderes comunitarios o enlaces ciudadanos para fortalecer la comunicación bidireccional | Base de datos y actas de encuentros con líderes | Oficina de Atencion al Ciudadano | Gestión | Porcentaje | Febrero
Estratégico: Modelo de Estado Abierto | 3.3. Diálogo y corresponsabilidad | 46 | Realizar seguimiento participativo a compromisos adquiridos con la ciudadanía | Informe de cumplimiento de compromisos y avances | Oficina de Control interno, Direcciones | Gestión | Porcentaje | Marzo Junio Septiembre Diciembre
Estratégico: Modelo de Estado Abierto | 3.3. Diálogo y corresponsabilidad | 47 | Implementar espacios de diálogo diferencial (jóvenes, mujeres, comunidades rurales u otros grupos) | Informe de espacios realizados con enfoque diferencial | Enlaces poblacionales, Comunicaciones | Gestión | Número | Agosto
Estratégico: Iniciativas adicionales | 4.1. Gestión del conocimiento y la innovación | 48 | Diseñar e implementar una estrategia de transformación digital para optimizar procesos internos y servicios a la ciudadanía | Documento de estrategia y plan de implementación | Oficina de Planeación y TI | Gestión | Porcentaje | Marzo Junio Septiembre Diciembre
Estratégico: Iniciativas adicionales | 4.2. Racionalización de Trámites | 49 | Implementar herramientas tecnológicas para la optimización, seguimiento y control de trámites institucionales | Informe de implementación y resultados de mejora en tiempos de atención | TIC | Gestión | Número | Mayo
Estratégico: Iniciativas adicionales | 4.3. Oficina de la Relación con el Ciudadano | 50 | Desarrollar un programa de fortalecimiento de capacidades en atención al ciudadano, herramientas digitales y cultura de servicio | Plan de capacitaciones e informe de ejecución | Talento Humano y Oficina de Atencion al Ciudadano | Gestión | Número | Diciembre
Transversal | Reportes | 51 | Elaborar informe semestral de seguimiento y evaluación del Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP. | Informe semestral de evaluación del PTEP | Oficina de Planeación | Gestión | Porcentaje | Enero Julio
Transversal | Reportes | 52 | Elaborar reporte semestral de avances en la implementación de la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Reporte semestral de avances de participación y diálogo ciudadano | Oficina de Planeación | Gestión | Porcentaje | Enero Julio
Transversal | Reportes | 53 | Realizar el informe anual de seguimiento a los riesgos de corrupción y contra la integridad pública | Informe anual de riesgos de corrupción e integridad | Oficina de Planeación y Oficina de Control interno | Gestión | Número | Enero
Transversal | Reportes | 54 | Reportar y actualizar el cumplimiento de los indicadores de transparencia activa conforme a lineamientos nacionales | Reporte de cumplimiento de transparencia activa (ITA u otros instrumentos aplicables) | TIC y Oficina de Planeación | Gestión | Número | Enero Julio
Transversal | Formación | 55 | Realizar seguimiento a la implementación del PIC. | Reporte de acciones del Plan Institucional de Capacitación 2026. | Grupo de Talento Humano | Gestión | Porcentaje | Marzo Junio Septiembre Diciembre
Transversal | Formación | 56 | Desarrollar estrategias para fortalecer la cultura de transparencia, integridad y lucha contra la corrupción en la entidad | Informe de actividades de fortalecimiento de cultura institucional | Oficina de Planeación y Talento Humano | Gestión | Porcentaje | Marzo Abril Mayo Agosto Diciembre
Transversal | Formación | 57 | Implementar jornadas institucionales de promoción de datos abiertos y transparencia | Informe de jornadas realizadas | Oficina de Planeación y TIC | Gestión | Porcentaje | Marzo Junio Septiembre Diciembre
Transversal | Formación | 58 | Socializar el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP), sus herramientas y mecanismos de implementación | Informe de socialización del PTEP | Oficina de Planeación | Gestión | Porcentaje | Marzo Junio Septiembre Diciembre
Transversal | Comunicación | 59 | Medir la efectividad de las estrategias y campañas de comunicación interna relacionadas con transparencia e integridad | Reporte de medición y análisis de campañas internas | Comunicaciones | Gestión | Porcentaje | Marzo Junio Septiembre Diciembre
Transversal | Auditoría y mejora | 60 | Realizar seguimiento y evaluación independiente al Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP | Informe de seguimiento y recomendaciones de mejora del PTEP | Oficina de Control Interno | Gestión | Número | Abril Agosto Diciembre
1. Administración de riesgos | 1.1. Gestión de riesgos para la integridad pública
1.2. Canales de denuncia
1.4. Debida diligencia
2. Redes y articulación | 2.1. Redes internas
2.2. Redes externas
3. Modelo de Estado Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia
3.2. Integridad pública y cultura de la legalidad
3.3. Diálogo y corresponsabilidad
4. Iniciativas Adicionales | 4.1. Acuerdo Final de Paz
4.2. Servicio a la ciudadanía
4.3. Racionalización de trámites